Календарный план реализации инновационной деятельности

по теме: «Дистанционное обучение как средство реализации построения индивидуальных траекторий обучающихся»

МБОУ «Школа №1» г. Семёнов

| № п/п | Направление деятельности | Содержание деятельности | Ответственные | Образовательные продукты (результаты) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 этап (теоретико-проектировочный), 2015 – 2016 учебный год |  |  |  |  |
| 1 | Создание нормативной базы осуществления проекта | Разработать Положение о дистанционном обучении в школе; Локальные акты, должностные инструкции, приказы по школе | Комарова Т.В. | Положение о дистанционном обучении Должностные инструкции Приказы по школе |
| 2 | Изучение и формирование социального заказа на образовательные услуги | Анкетирование среди учащихся 8-11 классов с целью выявления образовательных потребностей | Творческая группа | Справка о результатах анкетирования |
| 3 | Работа с педагогическими кадрами | Повышение квалификации по ДО Организация работы творческой группы | Мазина А.Т. Комарова Т.В. | Удостоверение о повышении квалификации Регистрация учителей и учеников в среде ДО http://www.semedu.ru/ |
| 4 | Подведение итогов этапа | Анализ выполнения задач теоретико-проектировочного этапа | Комарова Т.В. | Отчет о ходе инновационной деятельности на данном этапе, его публикация на сайте образовательного учреждения |
| 2 этап (практический), 2016 – 2017 учебный год |  |  |  |  |
| 1 | Работа с педагогическими кадрами | Организация курсовой подготовки учителей Организация семинара по проблематике инновационной деятельности «Технология проектирования дистанционных курсов» | Мазина А.Т. Комарова Т.В. | Удостоверение о повышении квалификации Разработанные методические рекомендации |
| 2 | Разработка учебно-методических комплексов дистанционного обучения | Разработка курсов по русскому языку, биологии, искусству, для учеников начальной школы | Творческая группа | Курсы в дистанционной среде http://www.semedu.ru/ |
| 3 | Изучение возможностей единого информационного пространства (электронная почта, школьный сайт, дистанционная среда http://www.semedu.ru/, Дневник.ру) | Организация консультаций учителей-предметников по использованию возможностей единого информационного пространства | Комарова Т.В. | Разработанные методические рекомендации |
| 4 | Контроль реализации проекта | Организация контроля реализации проекта | Комарова Т.В. | Аналитическая справка |
| 3 этап (обобщающий), 2017 – 2018 учебный год |  |  |  |  |
| 1 | Апробация и применение технологии формирования индивидуальной образовательной траектории ученика | Работа в среде дистанционного обучения | Творческая группа | Курсы в дистанционной среде http://www.semedu.ru/ |
| 2 | Совместная работа школы и семьи для построения индивидуальной траектории учеников | Общешкольное родительское собрание | Творческая группа | Протокол собрания |
| 3 | Распространение и внедрение планируемых результатов деятельности площадки в массовую практику | Публичные выступления на разных уровнях | Творческая группа | Тексты, презентации выступлений |
| 4 | Подведение итогов этапа | Анализ выполнения обобщающего этапа | Комарова Т.В. | Отчет о ходе инновационной деятельности на данном этапе, его публикация на сайте образовательного учреждения |